## Slide 1: Suivi Plan d’action 2026
(Mis à jour le 15 juillet 2026)
Centre Walgwan Center
Plan stratégique

## Slide 2: Des jeunes responsabilisés, confiants et engagés
Résultat Stratégique 1
1.1 Procéder à un examen complet de notre processus d'admission, réévaluer les éléments clés de notre approche de guérison et réviser les ateliers existants pour répondre aux besoins changeants des jeunes.
En octobre 2024
En avril 2025
Chart: 
 | 0.19 | 0.81
Chart: 
 | 0.13 | 0.87
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.1 | 0.9
Notes: Création d’un comité de travail pour évaluer le processus des admissions
Révision de notre demande d’admission en partenariat avec YSAC et TPF. Nouvelle demande créée.
Formalisation sur une structure de préadmission
Évaluation hebdomadaire avec les jeunes sur la programmation (Nous devons réviser le sondage et le mettre à jour. L’intention de donner le sondage en mi-programme et à la fin dans le but d’amélioration de la qualité)
Embauche d’une consultante pour supporter les ateliers de base pour les familles en assurant un composant culturel. Implémentation du projet NIN dans la programmation et des ateliers sur la violence et les relations saines. (selon les données probantes dans la dernière année fiscale qui démontre une augmentation importante pour les relations violentes)
Livrables jusqu’à date: avril 2025
Analyse des impacts du trauma sur les sphères de la Roue Médicinale du NIN : Liens avec les déclencheurs émotionnels et le cycle de la dépendance
Création d’un comité de sélection des admissions
Plusieurs outils créés du programme NIN pour supporter le mentorat et les familles
Révision du programme en mars 2025 - changements proposés par l’équipe sur les ateliers et l’horaire de la programmation
Retour de la conseillère clinique de TPF
Plusieurs problématiques en lien avec les admissions internes (suivis, dossiers à jour, continuum de soins)
14 juillet 2026
Microsoft Forms pour les formulaires pour les différents programmes de service; virtuel, résidentiel, externe
Pré-traitement universel pour les clients
Formulaire pour demande de service
Les ateliers sont encore en revue
Philosophie de programme révisée – programme adapté pour 8 semaines, axé sur une approche sur les forces et les besoins
50 % du programme est fait en territoire
Sondage de satisfaction révisé pour mieux évaluer le programme et les éléments ajoutés qui sortent des résultats de sondage

## Slide 3: Résultat stratégique 1
1.2 Évaluer et mettre en œuvre des stratégies pour identifier et soutenir les jeunes souffrant des troubles en santé mentale, en particulier ceux liés à l’automutilation, tout en impliquant les jeunes et les parents dans le processus de guérison.
Des jeunes responsabilisés, confiants et engagés
85%
En octobre 2024
En avril 2025
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.25 | 0.75
Chart: 
 | 0.18 | 0.82
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Notes: Mener des groupes de discussion avec les jeunes et les parents lors de la sortie pour recueillir des informations sur les défis en matière de santé mentale, y compris l'automutilation. (Octobre 2024)
Collaboration dans un projet pilote national avec YSAC pour développer un curriculum autour de la promotion de la vie et des outils d'intervention culturellement pertinents, en tenant compte du contexte historique de la colonisation.
Walgwan a investi dans la formation de deux facilitateurs pour dispenser la formation dans notre région et garantir la formation du personnel à l’interne autour de la promotion de la vie et les interventions. (La vie est sacrée)
Outil national créé pour recueillir une base de données en lien avec le suicide et l’automutilation
Formation NIN qui accentue les impacts de la colonisation et en développement d’implémentation dans le programme
Tags dans le logiciel de collection des données qui identifier les diagnostiques DSM
Avril 2025
Nous avons deux formateurs dans la promotion de la vie, une troisième en processus
Ouverture de la pédopsychiatre d’assister le CWC dans les discussions de cas
Discussion à savoir si nous pouvons aller avec des consultations en virtuel pour la psychologie (anglophones)
Formation pour les intervenants pour la semaine du 12 mai sur la gestion des crises en utilisant une approche informée sur les traumas et le risque suicidaire
Création de deux groupes de travail pour travailler le continuum de soins pour les jeunes
Juillet 2026
Formation sur l’automutilation, nouvelle politique avec des indices d’intervention pour répondre aux besoins des jeunes, plan de sécurité
Formation sur La vie est sacrée en adoptant une politique axée sur les traumatismes, les forces et la culture
Arbre de soin en donnant le pouvoir au jeune de créer avec soutien son propre plan de bienveillance
Nous avons terminé notre contrat local avec la psychologue et avons opté pour les services de NIHB pour faciliter le continuum de soins dans la psychothérapie pour 22 sessions par jeunes avec leur carte de statut. Le jeune peut aussi choisir son thérapeute selon une liste de biographies sur le site
Beau partenariat créé avec des organismes externes pour soutenir la santé mentale des jeunes (CALACS, CAVAC, Pharmacie Brunet, Dr. Aubin)

## Slide 4: Résultat stratégique 2
2.2 Élaborer et mettre en œuvre une expérience d'apprentissage en territoire qui soit attrayante et fondée sur la culture.
Des jeunes renforcés sur le plan culturel
2.1 Continuer à renforcer la composante culturelle du parcours de guérison et mettre en valeur l'empowerment sur une identité culturelle forte.
66%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.53 | 0.47
Chart: 
 | 0.75 | 0.25
Chart: 
 | 0.35 | 0.65
Chart: 
 | 0.55 | 0.45
Chart: 
 | 0.3 | 0.7
Chart: 
 | 0.3 | 0.7
Notes: 2.1 Formation NIN (PYW) avec l’équipe en Juillet 2024
Projet d’implémentation du NIN dans le programme (sur contrat)
Comprendre Comment Chaque Sphère de Ta Vie est Interconnectée
Cinq fiches créées pour supporter les totems dans l’intervention
Fiche pratique pour soutenir la cocréation du plan d’intervention
Formation dans le génogramme éducatif
2.2 Acceptation du dépôt de projet en territoire pour la santé mentale des jeunes par le provincial pour 30 000 $
Affichage pour un coordinateur de projet pour soutenir l’apprentissage en territoire
2.3 Semaine culturelle la semaine prochaine. Trois jours de sensibilisation sur les approches culturelles avec l’équipe
2.4 Alternative au programme créée durant la fermeture. Processus de créer un outil évaluation avec YSAC. Projet de visiter un Centre YSAC à Regina.
Avril 2025
2.1 Nous nous sommes assurés que les mentors culturels soient présents 7 jours de la semaine pour assurer un soutien culturel
2.2 Nous avons créé une description de poste pour un coordinateur de projet en territoire
2.3 Beaucoup de temps à investir à reformuler les politiques sur la culture organisationnelle pour favoriser la décolonisation
2.4 Programme a besoin d’ajustements pour suivre les cadres nationaux
Juillet 2026
Dans la restructuration nous avons créé deux nouveaux postes pour supporter la présence de la culture dans la programmation
Programme révisé et ajout des éléments importants en lien avec la culture (50 % en territoire)
Embauche d’un coordinateur de projet pour créer un campement en territoire
Politiques révisées avec la notion de décoloniser (mesure disciplinaire) journée personnelle
Poste de prof aboli avec la restructuration, l’école est en territoire
Budget approuvé pour une yourte en territoire
Terrain dans la communauté sécurisé dans l’utilisation du terrain pour les cérémonies des jeunes
Animateur du programme culturel (suivre le chemin rouge), transfert reçu pour faire l’animation des huttes de sudation

## Slide 5: Résultat stratégique 2 (suite)
2.3 Décoloniser le centre et en faire une expérience culturelle transparente et stimulante dans le respect des cultures et des langues de la jeunesse diversifiée.
2.4
Des jeunes renforcés sur le plan culturel
Réévaluer l'approche actuelle en matière d'éducation et apprentissage, mettre en œuvre les changements nécessaires suivis d'évaluation et d'amélioration continue.
66%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.85 | 0.15
Chart: 
 | 0.68 | 0.32
Chart: 
 | 0.4 | 0.6
Chart: 
 | 0.55 | 0.45
Chart: 
 | 0.47 | 0.53
Chart: 
 | 0.35 | 0.65
Notes: 2.1 Formation NIN (PYW) avec l’équipe en Juillet 2024
Projet d’implémentation du NIN dans le programme (sur contrat)
Comprendre Comment Chaque Sphère de Ta Vie est Interconnectée
Cinq fiches créées pour supporter les totems dans l’intervention
Fiche pratique pour soutenir la cocréation du plan d’intervention
Formation dans le génogramme éducatif
2.2 Acceptation du dépôt de projet en territoire pour la santé mentale des jeunes par le provincial pour 30 000 $
Affichage pour un coordinateur de projet pour soutenir l’apprentissage en territoire
2.3 Semaine culturelle la semaine prochaine. Trois jours de sensibilisation sur les approches culturelles avec l’équipe
2.4 Alternative au programme créée durant la fermeture. Processus de créer un outil évaluation avec YSAC. Projet de visiter un Centre YSAC à Regina.
Avril 2025
2.1 Nous nous sommes assurés que les mentors culturels soient présents 7 jours de la semaine pour assurer un soutien culturel
2.2 Nous avons créé une description de poste pour un coordinateur de projet en territoire
2.3 Beaucoup de temps à investir à reformuler les politiques sur la culture organisationnelle pour favoriser la décolonisation
2.4 Programme a besoin d’ajustements pour suivre les cadres nationaux
Juillet 2026
Dans la restructuration nous avons créé deux nouveaux postes pour supporter la présence de la culture dans la programmation
Programme révisé et ajout des éléments importants en lien avec la culture (50 % en territoire)
Embauche d’un coordinateur de projet pour créer un campement en territoire
Politiques révisées avec la notion de décoloniser (mesure disciplinaire) journée personnelle
Poste de prof aboli avec la restructuration, l’école est en territoire
Budget approuvé pour une yourte en territoire
Terrain dans la communauté sécurisé dans l’utilisation du terrain pour les cérémonies des jeunes
Animateur du programme culturel (suivre le chemin rouge), transfert reçu pour faire l’animation des huttes de sudation

## Slide 6: Résultat stratégique 3 Développer les alliés collaboratifs dans les communautés
3.1
Développer et coordonner un cercle consultatif sur les ressources communautaires pour soutenir les jeunes en post-thérapie.
55%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Notes: Consultants sécurisés lors de notre dernière rencontre
Visite au Centre Walgwan prévue, elle a eu lieu les 16 et 17 octobre 2024 avec les consultants
Deux visites organisées avec les communautés ciblées (Kawawachikamach et Mak Maliotenam) en novembre et décembre 2024
Contacts faits avec les ressources communautaires
Nous avons sécurisé une travailleuse de proximité mais nous devons afficher encore dû à une grossesse
Avril 2025
Deux visites déjà faites dans les communautés
Deux groupes de travail établis (une rencontre déjà entamée)
Une deuxième visite prévue la semaine du 16 juin 2025 (Kawawachikamach et Mak Maliotenam)
Projection de continuer dans l’année en cours
Juillet 2026
Transfère du dossier fait avec l’équipe
Manque de progrès, car le consultant était sur un congé de maladie. Il est de retour maintenant en attente des nouvelles

## Slide 7: Résultat stratégique 4 Des parents informés et engagés
4.1
4.2
Réintroduire les visites des parents avec une préparation adéquate des jeunes, des parents et le Centre.
Identifier, développer et fournir des soutiens efficaces aux parents.
68%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Chart: 
 | 0.13 | 0.87
Chart: 
 | 0.1 | 0.9
Chart: 
 | 0.8 | 0.2
Chart: 
 | 0.51 | 0.49
Chart: 
 | 0.49 | 0.51
Notes: 4.1 Les visites familiales sont réintroduites depuis septembre 2023 mais avec des réflexions sur l’impact thérapeutique
Manque d’implication avec les familles pour les sessions de soutien
Cercle de famille offert à trois reprises durant le séjour du jeune (admission, mi-session, fin session)
Ateliers obligatoires durant les visites familiales sur la communication et les valeurs
4.2 Plan de réinvestissement afin d’embaucher un intervenant pour les familles
Sous contrat pour développer la création d'un guide pratique avec des outils pour les familles
Ateliers complémentaires et Ateliers pour les familles
Livret Guide d'Animation pour « Cap sur la Famille »
Guide de Communication Non-Violente Familiale
Soutien individuel avec les familles pour celles qui le veulent (un cercle virtuel par semaine)
Voir pour l’embauche d’un intervenant en avril 2025
Avril 2025
Nous avons des retards dans la création d’outils
Présentement nous avons une guide pour les familles, nous avons les sessions pour les familles.
Manque un engagement important chez les familles de participer dans les cercles chaque semaine. Nous avons l’idée d’avoir une fiche dans la demande d’admission pour chercher un consentement d’engagement
Septembre, embauche d’une intervenante familiale
Juillet 2026
Comme l’embauche de l’intervenante familiale n’a pas encore été effectuée, nous gardons à l’esprit qu’une partie de son mandat consistera à assurer un soutien auprès des familles et ainsi, améliorer l’engagement familial.

## Slide 8: Jeunes et médias sociaux
Résultat stratégique 5
5. 1
Enseigner aux jeunes à utiliser les médiaux sociaux de manière saine, respectueuse et responsable.
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.95 | 0.05
Chart: 
 | 0.88 | 0.12
Chart: 
 | 0.8 | 0.2
Notes: Une série d’ateliers animés sur la bienveillance en utilisant les médias
Juillet 2026
Implémentation des cellulaires dans le programme avec les temps spécifiés pour faciliter des liens avec la famille et proches, moins institutionnel avec un appel supervisé dans le bureau,

## Slide 9
Résultat organisationnel
Un personnel compétent, dévoué et résilient
1.1 Créer une stratégie de recrutement et de rétention pour favoriser la stabilité et les compétences culturelles.
1.2 Mettre à jour notre plan de gestion des données et améliorer la collecte des données pour mieux répondre aux besoins des jeunes et les familles.
79%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.88 | 0.12
Chart: 
 | 0.85 | 0.15
Chart: 
 | 0.65 | 0.35
Chart: 
 | 0.1 | 0.9
Chart: 
 | 0.08 | 0.92
Chart: 
 | 0.05 | 0.95
Notes: 1.1 Diagnostic organisationnel complété
Août 2024 HSO sondage universel : La qualité des soins n’existe pas sans une main-d’œuvre compétente et en santé. Le Sondage universel de HSO auprès de la main-d’œuvre est un outil de sondage qui mesure les perceptions de la qualité de vie au travail et de la culture de sécurité en un seul outil, générant ainsi des données concrètes qui mènent à des améliorations.
Assurance collective qui offre un soutien individuel aux employées jusqu’à 20 heures en soutien virtuel
Initiative d’offrir des journées santé mentale
Initiative d’offrir un coaching pair-mentorat
En travail : les plans de formation obligatoire pour chaque poste durant la première année d’embauche ensuite plus personnalisé
Dans la prochaine année nous sommes axé sur 6 lits pour mesurer le taux d’incidence et évaluer la satisfaction chez les jeunes en lien avec leur intimité et bien être ceci est refléter dans les questions de sondage de satisfaction
1.2 Discussion avec MNP pour une évaluation de notre communication et gestion des informations
Formation sur le logiciel AMIS avec TPF en présence le 25 octobre 2024
Un lien de soutien dans la communauté de Gesgapegiag pour AMIS pour supporter Walgwan
Chaque personne aurait un compte CoP (groupe de support pour AMIS)
Chaque mois un appel soutien en virtuel avec TPF
1.3 Début des rencontres participatives au mois avec un représentant de chaque service (troisième mardi de chaque mois)
Ébauche d’un plan d’action d’amélioration de la qualité avec cinq (5) grandes priorités
Plus de rencontres de débriefing avec l’équipe, obligatoire après chaque crise
Consultation avec l’équipe pour des décisions importantes
1.4 Visite par SAC en décembre 2024. Voir pour 2 membres de CA (Présidente ou vice-présidente et Jeannette-proximité)
Discussion sur des options de promouvoir des services de satellites, services mobiles dans les communautés, campement en territoire, thérapie familiale
Rencontre prévue avec le conseil de bande pour discuter de l’avenir du Centre Walgwan en décembre 2024
Explorer l’idée d’avoir un centre francophone dans la région et voir à maintenir un service anglophone pour Walgwan
Avril 2025
1.1
1.2 Retour de la conseillère clinique avec une expertise en gestion de données pour nous aider sur la manière d’utiliser les données pour les décisions en lien avec les besoins.
1.3 Changement dans le QIT pour avoir des réunions aux trimestres et désignation d’un leader pour chaque aspect du plan d’amélioration. Plusieurs initiatives afin de promouvoir la gestion participative
1.4 En consultation avec SAC plusieurs fois pour trouver des solutions
Juillet 2026
Restructuration entre mars –avril-mai-juin pour mieux répondre aux besoins des jeunes
Enquête sur le climat de travail en janvier 2026
Quelques employées sur des plans d’amélioration
Sondage sur l’index de personnalité chez l’équipe, plan de développent personnalisé selon les résultats
Investissement de 45 000 $ sur la formation en lien avec le climat, la culture organisationnelle, notre obligation légale sur les soins, la civilité au travail.
Création des Microsoft Forms pour les admissions dans les différents niveaux de services
Nouveau code éthique et de conduite professionnelle pour les employées
Nouveau cadre éthique dans le processus décisionnel
La restructuration probante sur les données de satisfaction, des groupes cibles, les évaluations sur le climat de travail et sur la personnalité
Nouvel organigramme axé sur la gestion participative entre les nouveaux directeurs
Espaces
Plusieurs appels avec SAC en lien avec les infrastructures
Walgwan ne peut pas acheter le bâtiment présent
Notre accord nous interdit d’avoir des infrastructures permanentes
Bail se termine en 2028 avec une augmentation annuelle de 3%
Rencontre avec la DG au conseil de bande, ceci confirme que nous pouvons renouveler notre bail avec une renégociation du montant du loyer. Le présent terme avec le chef est en 2027
Investissement important afin de procurer des meubles anti-bris pour les chambres, recouvrement des murs dans les chambres, achats de mobiliers de cuisine et salon pour changer la culture organisationnelle en lien avec le vandalisme et les bris
Plusieurs défis en lien avec le recrutement avec des gens bilingues et Premières Nations. Nous tentons de recommander aux SAC que le centre Walgwan devrait être un service unilingue en anglais et de voir la possibilité d’ouvrir un autre centre francophone
Nouvelle installation de yourte pour favoriser un endroit confidentiel pour les familles et les rencontres avec les jeunes
Location de roulotte de chantier convertie en une salle de repos pour les employées

## Slide 10
Résultat organisationnel (suite)
Un personnel compétent, dévoué et résilient
1.3 Évaluer le processus de la gestion participative et adopter des améliorations pour normaliser cette approche.
1.4 Planifier, concevoir et obtenir des espaces et des installations de qualité, adéquates pour soutenir les résultats stratégiques de ce plan.
79%
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.35 | 0.65
Chart: 
 | 0.85 | 0.15
Chart: 
 | 0.28 | 0.72
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Chart: 
 | 0.72 | 0.28
Chart: 
 | 0.3 | 0.7
Notes: 1.1 Diagnostic organisationnel complété
Août 2024 HSO sondage universel : La qualité des soins n’existe pas sans une main-d’œuvre compétente et en santé. Le Sondage universel de HSO auprès de la main-d’œuvre est un outil de sondage qui mesure les perceptions de la qualité de vie au travail et de la culture de sécurité en un seul outil, générant ainsi des données concrètes qui mènent à des améliorations.
Assurance collective qui offre un soutien individuel aux employées jusqu’à 20 heures en soutien virtuel
Initiative d’offrir des journées santé mentale
Initiative d’offrir un coaching pair-mentorat
En travail : les plans de formation obligatoire pour chaque poste durant la première année d’embauche ensuite plus personnalisé
Dans la prochaine année nous sommes axé sur 6 lits pour mesurer le taux d’incidence et évaluer la satisfaction chez les jeunes en lien avec leur intimité et bien être ceci est refléter dans les questions de sondage de satisfaction
1.2 Discussion avec MNP pour une évaluation de notre communication et gestion des informations
Formation sur le logiciel AMIS avec TPF en présence le 25 octobre 2024
Un lien de soutien dans la communauté de Gesgapegiag pour AMIS pour supporter Walgwan
Chaque personne aurait un compte CoP (groupe de support pour AMIS)
Chaque mois un appel soutien en virtuel avec TPF
1.3 Début des rencontres participatives au mois avec un représentant de chaque service (troisième mardi de chaque mois)
Ébauche d’un plan d’action d’amélioration de la qualité avec cinq (5) grandes priorités
Plus de rencontres de débriefing avec l’équipe, obligatoire après chaque crise
Consultation avec l’équipe pour des décisions importantes
1.4 Visite par SAC en décembre 2024. Voir pour 2 membres de CA (Présidente ou vice-présidente et Jeannette-proximité)
Discussion sur des options de promouvoir des services de satellites, services mobiles dans les communautés, campement en territoire, thérapie familiale
Rencontre prévue avec le conseil de bande pour discuter de l’avenir du Centre Walgwan en décembre 2024
Explorer l’idée d’avoir un centre francophone dans la région et voir à maintenir un service anglophone pour Walgwan
Avril 2025
1.1
1.2 Retour de la conseillère clinique avec une expertise en gestion de données pour nous aider sur la manière d’utiliser les données pour les décisions en lien avec les besoins.
1.3 Changement dans le QIT pour avoir des réunions aux trimestres et désignation d’un leader pour chaque aspect du plan d’amélioration. Plusieurs initiatives afin de promouvoir la gestion participative
1.4 En consultation avec SAC plusieurs fois pour trouver des solutions
Juillet 2026
Restructuration entre mars –avril-mai-juin pour mieux répondre aux besoins des jeunes
Enquête sur le climat de travail en janvier 2026
Quelques employées sur des plans d’amélioration
Sondage sur l’index de personnalité chez l’équipe, plan de développent personnalisé selon les résultats
Investissement de 45 000 $ sur la formation en lien avec le climat, la culture organisationnelle, notre obligation légale sur les soins, la civilité au travail.
Création des Microsoft Forms pour les admissions dans les différents niveaux de services
Nouveau code éthique et de conduite professionnelle pour les employées
Nouveau cadre éthique dans le processus décisionnel
La restructuration probante sur les données de satisfaction, des groupes cibles, les évaluations sur le climat de travail et sur la personnalité
Nouvelle organigramme axé sur la gestion participative entre les nouveaux directeurs
Espaces
Plusieurs appels avec SAC en lien avec les infrastructures
Walgwan ne peut pas acheter le bâtiment présent
Notre accord nous interdit d’avoir des infrastructures permanentes
Bail se termine en 2028 avec une augmentation annuelle de 3%
Rencontre avec la DG au conseil de bande, ceci confirme que nous pouvons renouveler notre bail avec une renégociation du montant du loyer. Le présent terme avec le chef est en 2027
Investissement important afin de procurer des meubles anti-bris pour les chambres, recouvrement des murs dans les chambres, achats de mobiliers de cuisine et salon pour changer la culture organisationnelle en lien avec le vandalisme et les bris
Plusieurs défis en lien avec le recrutement avec des gens bilingues et Premières Nations. Nous tentons de recommander aux SAC que le centre Walgwan devrait être un service unilingue en anglais et de voir la possibilité d’ouvrir un autre centre francophone
Nouvelle installation de yourte pour favoriser un endroit confidentiel pour les familles et les rencontres avec les jeunes
Location de roulotte de chantier convertie en une salle de repos pour les employées

## Slide 11: Résultat organisationnel
1.6
Effectuer une évaluation complète des pratiques et technologies de communication actuelles identifier les forces, les faiblesses et les aspects à améliorer.
Élaborer un plan financier efficace, réaliste et opportun pour soutenir ce plan.
79%
En avril 2025
En octobre 2024
1.7
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.3 | 0.7
Chart: 
 | 0.25 | 0.75
Chart: 
 | 0.05 | 0.95
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Chart: 
 | 0.1 | 0.9
Chart: 
 | 0.05 | 0.95
Notes: Comité de travail construit
Discussion préliminaire avec PLC
Inventaire de technologies complété gratuitement avec PLC
Discussion avec MNP à la suite des recommandations du membre du CA
En attente pour une soumission pour faire une évaluation approfondie de la situation et les solutions
Description de tâche à réviser et échelle salariale pour le poste en communication à la suite de l’évaluation
1.6 175 000 $ réservés dans le budget 2024-2025 pour supporter le plan. Nous avons un amendement à signer pour prolonger le temps de notre entente courante pour utiliser les fonds non-dépensés. Nouvel accord de contribution au début de 2025 pour un autre 5 ans. En attente d’approbation pour une projection financière sur 5 ans pour les sommes en surplus dans une tentative de garder les surplus sans pénalité.
Avril 2025
1.6 Évaluation terminée par MNP
Révision en cours pour les descriptions de postes et l’échelle salariale
Les sommes non-dépensées – nous sommes en attente d’une rencontre avec une analyste financière de SAC pour mieux comprendre les sommes à risque
Accord de contribution signé 2025-2030
Juillet 2026
PLC
Nouveau serveur, ordinateurs, caméras, internet, TEAMS 365
Nouvelles politiques
Formation sur la confidentialité et la loi

## Slide 12
Résultat Gouvernance
1.1 Élaborer et mettre en œuvre un processus d'établissement de rapports afin d'assurer que le plan est mis en œuvre avec succès.
1.2 Mettre a jour les politiques en lien avec la gouvernance.
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.25 | 0.75
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Chart: 
 | 0.12 | 0.88
Chart: 
 | 0.75 | 0.25
Chart: 
 | 0.65 | 0.35
Chart: 
 | 0.55 | 0.45
Notes: 1.1 À chaque réunion de trimestre les plans d’action sont présentés avec des mises à jour. Plan stratégique communiqué à nos partenaires (SAC)
1.2 Durant cette rencontre prochainement, nous allons discuter des comités permanents et dédier les dimanches (demi-journée) à ce travail.
Notre coordinateur en agrément est en révision des politiques présentement et va travailler étroitement avec le comité permanent.
1.3 Évaluation effectuée avec le CA, révision des Règlements généraux faite et acceptée par le CA
Défis de 25 membres en adhésion (membership) pour le prochain AGA en Juillet 2025
1.4 Comités permanents créés en Juillet 2024. Travail continu à cette rencontre en octobre 2024.
Sujets pour la rencontre : les termes de référence, les objectifs des comités, le plan de travail, le plan de développement.
Avril 2025
1.1. Le plan stratégique fait partie de l’ordre de jour chaque trimestre
1.2 Un grand travail mis sur les politiques mais il manque une mobilisation dans le comité de gouvernance
1.3 Les comités sont créés, nous dédions les dimanches pour le travail en comité, il manque un processus structuré pour avancer dans les travaux des comités.
1.4 Aucun suivi fait pour les sièges cooptés et l’adhésion (membership)
Juillet 2026
Après de notre visite d’agréement nous avons du crée des indicateurs de succès que sera relié au CA. Une sorte de tableau de bord avec des objectifs mesurable
Beaucoup de travail fait en lien avec les politiques de gouvernance
Plan d'amélioration fait et adopté par le CA
Évaluation des rencontres avec une code de QR
Évaluation nationale sur la gouvernance annuelle distribué le 12 juillet
Comités permanents crée mais peu en fonction avec le manque de stabilité au scène de la gouvernance

## Slide 13
Résultat Gouvernance
1.3 Réaliser une évaluation du conseil d'administration par un tiers.
1.4 Déterminer les opportunités de création de comités permanents du conseil d'administration.
En avril 2025
En octobre 2024
En juillet 2026
Chart: 
 | 0.15 | 0.85
Chart: 
 | 0.14 | 0.86
Chart: 
 | 0.12 | 0.88
Chart: 
 | 0.1 | 0.9
Chart: 
 | 0.08 | 0.92
Chart: 
 | 0.07 | 0.93
Notes: 1.1 À chaque réunion de trimestre les plans d’action sont présentés avec des mises à jour. Plan stratégique communiqué à nos partenaires (SAC)
1.2 Durant cette rencontre prochainement, nous allons discuter des comités permanents et dédier les dimanches (demi-journée) à ce travail.
Notre coordinateur en agrément est en révision des politiques présentement et va travailler étroitement avec le comité permanent.
1.3 Évaluation effectuée avec le CA, révision des Règlements généraux faite et acceptée par le CA
Défis de 25 membres en adhésion (membership) pour le prochain AGA en Juillet 2025
1.4 Comités permanents créés en Juillet 2024. Travail continu à cette rencontre en octobre 2024.
Sujets pour la rencontre : les termes de référence, les objectifs des comités, le plan de travail, le plan de développement.
Avril 2025
1.1. Le plan stratégique fait partie de l’ordre de jour chaque trimestre
1.2 Un grand travail mis sur les politiques mais il manque une mobilisation dans le comité de gouvernance
1.3 Les comités sont créés, nous dédions les dimanches pour le travail en comité, il manque un processus structuré pour avancer dans les travaux des comités.
1.4 Aucun suivi fait pour les sièges cooptés et l’adhésion (membership)
Juillet 2026
Après de notre visite d’agréement, nous avons du créer des indicateurs de succès que sera relié au CA. Une sorte de tableau de bord avec des objectifs mesurables
Beaucoup de travail fait en lien avec les politiques de gouvernance
Plan d'amélioration fait et adopté par le CA
Évaluation des rencontres avec une code de QR
Évaluation nationale sur la gouvernance annuelle distribuée le 12 juillet
Comités permanents créés, mais plus ou moins fonctionnels dû au manque de stabilité au sein de la gouvernance

## Slide 14: Moyenne de l’ensemble des résultats stratégiques et de gouvernance
67 %
En avril 2025
En octobre 2024
En avril 2025
72 %
Notes: Moyenne de l’ensemble des résultats stratégiques et de gouvernance